## 종합
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 | 80% | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 19
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 화면 | 훈련생C
|  | 3.2.1.1 아이디저장 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
|  | 3.2.1.2 로그인 기능 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
3.2.2 마이페이지
|  | 3.2.2.1 개인정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.2.2 비밀번호 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
3.2.3 메인화면(사용자)
|  | 3.2.3.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  | 3.2.3.2 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.3.3 오늘의 일정 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2
|  | 3.2.3.4 공지사항 |  | 완료 | 100% | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1
|  | 3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.4 게시판 (공지/전체/부서별) | 훈련생A | 작성/수정 - 웹에디터 > 사진 첨부 구현 대기
|  | 3.2.4.1 게시판 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
|  | 3.2.4.2 게시판 상세 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 4
|  | 3.2.4.3 게시글 작성 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 3.5
|  | 3.2.4.4 게시글 수정 |  | 완료 | 90% | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 3.5
|  | 3.2.4.5 게시글 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.5
|  | 3.2.5 시설/비품 예약 | 훈련생D
|  | 3.2.5.1 나의 예약 목록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2
|  | 3.2.5.2 예약 상세보기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.2.1 예약 취소 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.3 예약 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.5.4 예약 하기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2
|  | 3.2.6 일정관리 | 훈련생A
|  | 3.2.6.1 캘린더 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3
|  | 3.2.6.2 일정 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
|  | 3.2.6.2.1 일정 수정 |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2.5
|  | 3.2.6.2.2 일정 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.5
|  | 3.2.6.3 일정 등록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.5
|  | 3.2.7 근태관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1 나의 근태현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.1 올해 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.2 이번달 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.3 올해 근무일수/시간 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.4 연차관련정보 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.2 휴가 신청 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.7.3 휴가 신청 내역 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1
|  | 3.2.7.4 인사 정보 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.5
|  | 3.2.8 전자결재 | 훈련생B
|  | 3.2.8.1 진행 중인 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 3.2.8.1.1 승인 대기 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.1.2 결재 대기문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [30 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2 처리완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [32 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.2.1 최종 결재 완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [32 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2.2 반려 / 회수 된 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [33 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.3 문서 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.1 문서 처리 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.2 문서 회수 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.4 문서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-06 | [37 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 3.2.8.4.1 지출 결의서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-07 | [37 empty] | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  | 3.2.8.4.2 일반 기안서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-09-08 | [40 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 3.2.9 메인화면(관리자) | 훈련생C
|  | 3.2.9.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.2 최근 입퇴사자 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.3 최근 전체사원수 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2
|  | 3.2.9.4 직원 남녀성비 비율 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.10 조직관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-16
|  | 3.2.10.1 조직 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
|  | 3.2.10.2 조직 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.3 조직 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.4 조직정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2
|  | 3.2.10.5 구성원 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.11 구성원관리 |  |  |  | 2023-08-22
|  | 3.2.11.1 구성원 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.2 구성원 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.3 구성원 정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 4
|  | 3.2.11.3.1 구성원 정보 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.2 구성원 직책 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.3 구성원 상태 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.4 구성원 연차 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.12 예약관리 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.1 예약대상 조회 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.2 예약대상 등록 |  |  |  | 2023-09-05
|  | 3.2.12.3 예약대상 수정 |  |  |  | 2023-09-06
|  | 3.2.12.4 예약대상 삭제 |  |  |  | 2023-09-07
|  | 3.2.13 게시판관리 | 훈련생A | 작성/수정 - 웹에디터 > 사진 첨부 구현 대기
|  | 3.2.13.1 게시글 관리 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-27 | 5.5
|  | 3.2.13.2 공지사항 등록 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 3.5
3.2.14 회사일정 관리
|  | 3.2.14.1 캘린더 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3
|  | 3.2.14,2 회사 일정 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
|  | 3.2.14.2.1 회사 일정 수정 |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2.5
|  | 3.2.14.2.2 회사 일정 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.5
|  | 3.2.14.3 회사 일정 등록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.5
|  | 3.2.15 지점 관리 | 훈련생C
|  | 3.2.15.1 지점별 상품 카테고리 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.2 지점별 도서 장르 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.3 지점별 매출 순위 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.4 지점별 3년치 분기별 매출 현황 |  |  |  | 2023-08-30
※ 필독해주세요 훈련생분들! - WBS 작성 방법 ※
① [종합] 시트에 구현할 기능 기반으로 작성
② 최종으로 작성 완료된 [세부 업무(기능)]은 [WBS]시트내 [세부 업무]에 복사하여 멘토님께 전달
③ [훈련생A-D] 시트를 참고하여 훈련생별 시트로 구분하여 저장
해당 자료는 샘플이며, 세부 업무(기능리스트)는 변경하여 사용할 수 있습니다.

## 김태하
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 11월 |  |  | 12월 | [30 empty] | 1월
[9 empty] | W | 5W |  |  | 1W |  |  |  | 2W | [5 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.6 직원관리 | 김태하
|  | 3.2.6.1 직원 정보(사용자-본인이 아닌 다른사람을 조회) |  | 사진 첨부
3.2.6.1.1 직원 정보 조회(직군, 상급자 포함)
|  | 3.2.6.2 4대보험/급여(사용자) | 김태하
3.2.6.2.1 4대보험/급여 본인 것만 조회
|  | 3.2.6.3 시간 외 근로수당(사용자/관리자) | 김태하 | 작성/수정 - 웹에디터
3.2.6.3.1 시간 외 근로수당 신청(링크연결)
3.2.6.3.2 시간 외 근로수당 조회
3.2.6.3.3 시간 외 근로수당 수정
3.2.6.3.4 시간 외 근로수당 삭제
|  | 3.2.6.5 직원정보(관리자) | 김태하 | 등록/수정 - 엑셀 업로드 등록 api
3.2.6.5.1 직원정보 조회(직군, 상급자 포함/ 검색기능, 정렬, 엑셀다운로드)
3.2.6.5.2 직원정보 수정(가발령 기능 / 개별 수정)
3.2.6.5.3 직원정보 등록(개별등록, 일괄등록)
3.2.6.5.4 직원정보 삭제
직원 근무형태 및 상태 값(휴직, 병가) 등 조정
|  | 3.2.6.6 4대보험/급여(관리자) | 김태하 | 회계시스템 미구현 시 관리자가 직접 등록
3.2.6.6.1 4대보험/급여 조회
3.2.6.6.2 4대보험/급여 등록
3.2.6.6.2 4대보험/급여 수정
3.2.6.6.2 4대보험/급여 삭제

## 이재연
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 |  | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 | 80% | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 19
3.2 개발
|  | 3.2.5 전자 결재 | 이재연 | 작성/수정 – 웹에디터 > 네이버 스마트에디터 2.0
최종 수정일 세부 업무: 3.2.5.1 문서 기안; 최종 수정일 진척율: 0; 최종 수정일 시작일: 45282; 최종 수정일 종료일: 45155 | 2
|  | 3.2.5.1.1 문서 기안 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.1.2 문서 샘플 양식 생성 |  | 진행 중 | 0%
샘플 양식 (휴가/연차, 품의서, 기안서, 보고서)
|  | 3.2.5.1.3 파일 첨부하기 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.1.4 결재 선 지정 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.1.5 자주 쓰는 결재 선 지정 | 훈련생A | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.1.6 보존 연한 설정 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.1.7 비밀 등급 설정 |  | 진행 중 | 0%
문서 임시저장 기능
3.2.5.2 문서 열람
|  | 3.2.5.2.1 문서 열람 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.2.2 문서 의견 남기기 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.2.3 문서 이력 남기기 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.2.4 문서 인쇄 | 훈련생A | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.2.4.1 문서 인쇄 화면 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.2.4.1 문서 인쇄 워터마크 |  | 진행 중 | 0%
3.2.5.3 문서 결재
|  | 3.2.5.3.1 문서 결재 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.3.1.1 승인 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.3.1.2 반려 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.3.1.3 협의 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.3.1.4 대결 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.3.1.5 전결 |  | 진행 중 | 0%
회수 기능
|  | 3.2.5.4 서명 설정 |  | 직원 마이페이지에서 설정
|  | 3.2.5.4.1 서명 설정 |  | 진행 중 | 0%
|  | 3.2.5.5 알람 |  | 메신저 / 쪽지 / 메일 진행상황에 따라 결정
|  | 3.2.5.5.1 알람 |  | 진행 중 | 0%
문서 보관함 추가

## 한재희
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 | 80% | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 19
3.2 개발
|  | 3.2.4 게시판 공통기능(일부제외) | 훈련생J | 작성/수정 - 웹에디터 > 사진 첨부 구현 대기
사용자
공지사항
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.7 게시글 조회수
3.2.4.9 게시글 공유
자유게시판
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.2 게시판 댓글
3.2.4.3 게시글 등록
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.5 게시글 삭제
3.2.4.6 게시글 파일첨부
3.2.4.7 게시글 조회수
3.2.4.8 게시글 좋아요 기능
3.2.4.9 게시글 공유
건의게시판
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.3 게시글 등록
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.5 게시글 삭제
사내블라인드
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.2 게시판 댓글
3.2.4.3 게시글 등록
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.1 게시판 목록 조회 |  | 3.2.4.5 게시글 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
3.2.4.2 게시판 댓글 |  | 3.2.4.7 게시글 조회수 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 4
3.2.4.3 게시글 등록 |  | 3.2.4.8 게시글 좋아요 기능 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 3.5
3.2.4.4 게시글 수정 |  | 3.2.4.9 게시글 공유 |  | 완료 | 90% | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 3.5
3.2.4.5 게시글 삭제 |  | !!!!!!관리자!!!!!!!! |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.5
3.2.4.6 게시글 파일첨부 |  | 공지사항 | 훈련생A
3.2.4.7 게시글 조회수 |  | 3.2.4.1 게시판 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.5 게시글 삭제
자유게시판
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.2 게시판 댓글
3.2.4.3 게시글 등록
3.2.4.8 게시글 좋아요 기능 |  | 3.2.4.4 게시글 수정 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
3.2.4.5 게시글 삭제
3.2.4.6 게시글 파일첨부
3.2.4.7 게시글 조회수
3.2.4.8 게시글 좋아요 기능
3.2.4.9 게시글 공유
3.2.4.10 게시글 카테고리
3.2.4.9 게시글 공유
3.2.4.10 게시글 카테고리 |  | 건의게시판
조회/건의내용 답변
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.2 게시판 댓글
3.2.4.3 게시글 등록
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.5 게시글 삭제
3.2.4.10 게시글 카테고리
사내블라인드
3.2.4.1 게시판 목록 조회
3.2.4.5 게시글 삭제
에디터
네이버스마트에디터
https://naver.github.io/smarteditor2/
사내동호회
3.2.4.11 게시글 신청
3.2.4.12 게시글 수락(글작성자)
|  | 3.2.4.4 게시글 수정 |  | 작성/수정 - 웹에디터
|  | 3.2.4.5 게시글 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.5
|  | 3.2.4.9 게시글 공유 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.5
|  | 내가 쓴 글 모음 | 훈련생A
|  | 검색 기능 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-27 | 5.5
|  | 댓글 작성 시 글 작성자 띄우기 |  | 완료 | 90% | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 3.5
내가 쓴 댓글 모음
|  |  |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3
|  |  |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
|  |  |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2.5
|  |  |  | 완료 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.5
|  |  |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.5

## 손지은
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 | 80% | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 19
3.2 개발
|  | 3.2.3 일정관리/스케쥴 | 손지은
사용자
전체 일정 페이지
3.2.3.1 전체(개인,부서,프로젝트,전사) 일정 조회
구글 캘린더 or 풀 캘린더 사용 유무 결정
개인 일정 페이지
3.2.3.1 개인일정 둥록
3.2.3.2 개인일정 수정
3.2.3.3 개인일정 삭제
3.2.3.4 개인일정 조회
3.2.3.5 중요일정으로 등록/취소
팀(부서), 프로젝트 일정 페이지
3.2.3.1 팀, 프로젝트 일정 등록
3.2.3.2 팀, 프로젝트 일정 수정
3.2.3.3 팀, 프로젝트 일정 삭제
3.2.3.4 팀, 프로젝트 일정 조회
3.2.4.5 팀, 프로젝트 일정 개인 일정으로 공유
3.2.4.6 팀, 프로젝트 일정 전 알림 전송(메시지)
3.2.4.7 중요 일정으로 등록/취소
전사 일정 페이지
3.2.3.1 전사 일정 조회
3.2.3.2 전사 일정 개인 일정에 연동 공유
To do list 페이지
3.2.3.1 일별 To do list 등록
3.2.3.2 일별 To do list 수정
3.2.3.3 일별 To do list 삭제
3.2.3.4 일별 To do list 조회
회의실, 차량 예약 페이지
3.2.3.1 회의실 예약/취소
3.2.3.2 차량 예약/취소
3.2.3.3 사용 시간 전 알림 전송(메시지)
3.2.3.4 전쳬 대여 정보 조회
3.2.3.5 개인 예약 정보 조회
!!!!!!관리자!!!!!!!!
회사 기념일 일정
3.2.3.1 회사 일정 등록
3.2.3.2 회사 일정 수정
3.2.3.3 회사 일정 삭제
회의실, 차량 예약 페이지
3.2.3.1 회의실/차량 정보 등록
3.2.3.2 회의실/차량 정보 수정
3.2.3.3 회의실/차량 정보 삭제
3.2.3.4 예약 승인

## 강진하
기능 구현 체크리스트
단계 구분 | 주요 업무 | ① 세부 업무 | ② 진행 상태 | ③ 훈련생 질의사항 | ④ 멘토피드백 | ③ 멘토 회차
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  | 진행/완료/미완 | 해당
1.1.1 요구사항 수집
1.1.2 요구사항 분석/정의
1.1.3 담당별 업무 분석
2. 설계 | 2.1 기획
2.1.1 화면 설계
2.1.2 ERD 작성
2.1.3 데이터베이스 설계
3. 구현 | 3.1 디자인
3.1.1 템플릿 적용
3.2 개발
3.2.2 마이페이지
3.2.2.1 내 프로필 조회
3.2.2.2 내 휴가 조회
3.2.2.3 개인정보 변경
3.2.2.3.1 프로필 사진 변경
3.2.2.3.2 결재사인 변경
3.2.2.3.3 비밀번호 변경
3.2.3 메인화면
3.2.3.1 좌측 네비바
3.2.3.2 프로필 (마이페이지로 이동가능)
3.2.3.3 오늘의 일정
3.2.3.4 투두리스트
3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼
3.2.3.6 공지사항
3.2.3.7 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수
3.2.3.8 내 회의실 예약 상황
3.2.3.9 검색창(진하 맘대로)
3.2.3.10 쪽지알림
3.2.3.11 프로필사진 & 마이페이지 이동
3.2.3.12 날씨정보 (날씨api활용)
3.2.7 근태관리
3.2.7.1 나의 근태현황
3.2.7.1.1 연간 출결현황
3.2.7.1.2 월별 출결현황
3.2.7.1.3 주간 출결현황
3.2.7.1.4 올해 근무일수/시간
3.2.7.1.5 월별 지각, 조기퇴근, 결근, 퇴근미체크 횟수 확인
3.2.7.1.6 근무시간 확인 (근무일수, 총 근무시간, 평균 근무시간)
3.2.7.1.7 당일 근무계획, 근무현황, 근무체크
3.2.7.1.8 출퇴근 버튼
3.2.7.1.9 외근 등록
3.2.7.1.10 연장근무 (근태관리연동)
3.2.7.1.11 주말, 공휴일 출근 (초과근무)
3.2.7.2 휴가 현황
3.2.7.2.1 휴가 신청 내역
3.2.7.2.2 휴가현황 및 잔여 휴가 현황 확인
3.2.7.2.3 캘린더로 휴가신청
3.2.7.2.4 휴가 취소
3.2.7.3 근무현황 출력 (본인것 or 부서 / 엑셀로 다운로드)
관리자가 직원의 근태 시간 수정 가능하도록(상급자, 인사관리자)
※ 필독해주세요 멘토님! - 기능 구현 체크리스트 작성 방법 ※
① 세부 업무 : 멘티가 작성 완료한 WBS를 멘토님께 전달
② 진행 상태 : 개발 진행사항 체크 (진행/완료/미완)
③ 훈련생 질의사항 : 훈련생이 질의한 기능에 대해 [해당] 기재 ④ 멘토 피드백 : [해당] 체크된 기능에 대해 피드백 내용을 작성
⑤ 멘토 회차 : 피드백 당시 멘토 회차
해당 자료는 샘플이며, 세부 업무(기능리스트)는 변경하여 사용할 수 있습니다.

## 김태윤
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | HiveWorks
|  | 팀원 | 강진하, 김태윤, 김태하, 손지은, 이재연, 한재희
작성자 | 김태윤 | 작성일 | 2023-12-12
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 11월 |  |  | 12월 | [30 empty] | 1월
[9 empty] | W | 5W |  |  | 1W |  |  |  | 2W | [5 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
|  | 3.1.2 Header 템플릿 수정 | 김태윤
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 화면 | 김태윤
3.2.1.1 로그인/아웃 기능
3.2.1.2 아이디 저장
3.2.1.3 암호화
3.2.2 인사관리-부서관리(관리자)
3.2.2.1 부서관리 - 조직도 추가,수정
3.2.2.2 구성원 관리
3.2.2.3 직급,직위,직무 설정 페이지
3.2.2.4 메세지함
3.2.2.5 부서관련 공지사항 수정/등록
3.2.2.6 부서 주소록
3.2.2.7 부서 엑셀 일괄 업로드
3.2.3 부서 메뉴(사용자)
3.2.3.1 부서 - 조직도
3.2.3.2 부서관련 공지사항
3.2.3.3 부서주소록
3.2.4 사내 메신저
3.2.4.1 채팅 기능
3.2.4.2 채팅방 설정
3.2.4.3 첨부파일 업로드/다운로드
3.2.5 메시지(쪽지)
3.2.5.1 메시지전송
3.2.5.2 메시지 수신함

## 훈련생C (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 화면 | 훈련생C
|  | 3.2.1.1 아이디저장 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
|  | 3.2.1.2 로그인 기능 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
3.2.2 마이페이지
|  | 3.2.2.1 개인정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.2.2 비밀번호 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
3.2.3 메인화면(사용자)
|  | 3.2.3.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  | 3.2.3.2 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.3.3 오늘의 일정 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2
|  | 3.2.3.4 공지사항 |  | 완료 | 100% | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1
|  | 3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.9 메인화면(관리자) | 훈련생C
|  | 3.2.9.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.2 최근 입퇴사자 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.3 최근 전체사원수 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2
|  | 3.2.9.4 직원 남녀성비 비율 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.15 지점 관리 | 훈련생C
|  | 3.2.15.1 지점별 상품 카테고리 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.2 지점별 도서 장르 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.3 지점별 매출 순위 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.4 지점별 3년치 분기별 매출 현황 |  |  |  | 2023-08-30

## 훈련생B (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04 | 2023-08-07
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08 | 2023-08-09
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14 | 2023-08-16
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.8 전자결재 | 훈련생B
|  | 3.2.8.1 진행 중인 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 3.2.8.1.1 승인 대기 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.1.2 결재 대기문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [30 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2 처리완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [32 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.2.1 최종 결재 완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [32 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2.2 반려 / 회수 된 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [33 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.3 문서 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.1 문서 처리 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.2 문서 회수 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.4 문서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-06 | [37 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 3.2.8.4.1 지출 결의서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-07 | [37 empty] | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  | 3.2.8.4.2 일반 기안서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-09-08 | [40 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6

## 훈련생D (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  |  | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-08
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.5 시설/비품 예약 | 훈련생D
|  | 3.2.5.1 나의 예약 목록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2
|  | 3.2.5.2 예약 상세보기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.2.1 예약 취소 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.3 예약 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.5.4 예약 하기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2
|  | 3.2.7 근태관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1 나의 근태현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.1 올해 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.2 이번달 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.3 올해 근무일수/시간 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.4 연차관련정보 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.2 휴가 신청 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.7.3 휴가 신청 내역 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1
|  | 3.2.7.4 인사 정보 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.5
|  | 3.2.10 조직관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-16
|  | 3.2.10.1 조직 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
|  | 3.2.10.2 조직 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.3 조직 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.4 조직정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2
|  | 3.2.10.5 구성원 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.11 구성원관리 |  |  |  | 2023-08-22
|  | 3.2.11.1 구성원 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.2 구성원 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.3 구성원 정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 4
|  | 3.2.11.3.1 구성원 정보 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.2 구성원 직책 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.3 구성원 상태 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.4 구성원 연차 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.12 예약관리 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.1 예약대상 조회 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.2 예약대상 등록 |  |  |  | 2023-09-05
|  | 3.2.12.3 예약대상 수정 |  |  |  | 2023-09-06
|  | 3.2.12.4 예약대상 삭제 |  |  |  | 2023-09-07

## WBS
기능 구현 체크리스트
단계 구분 | 주요 업무 | ① 세부 업무 | ② 진행 상태 | ③ 훈련생 질의사항 | ④ 멘토피드백 | ③ 멘토 회차
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  | 진행/완료/미완 | 해당
1.1.1 요구사항 수집
1.1.2 요구사항 분석/정의
1.1.3 담당별 업무 분석
2. 설계 | 2.1 기획
2.1.1 화면 설계
2.1.2 ERD 작성
2.1.3 데이터베이스 설계
3. 구현 | 3.1 디자인
3.1.1 템플릿 적용
3.2 개발
3.2.1 로그인 화면
3.2.1.1 아이디저장
3.2.1.2 로그인 기능
3.2.2 마이페이지
3.2.2.1 내 프로필 조회
3.2.2.2 내 휴가 조회
3.2.2.3 개인정보 변경
3.2.2.3.1 프로필 사진 변경
3.2.2.3.2 결재사인 변경
3.2.2.3.3 비밀번호 변경
3.2.3 메인화면(사용자)
3.2.3.1 상단 네비바(헤더)
3.2.3.2 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수
3.2.3.3 오늘의 일정
3.2.3.4 공지사항
3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼
3.2.4 게시판 (공지/전체/부서별)
3.2.4.1 게시판 리스트 조회
3.2.4.2 게시판 상세 조회
3.2.4.3 게시글 작성
3.2.4.3.1 첨부 파일 추가
3.2.4.4 게시글 수정
3.2.4.4.1 첨부 파일 수정
3.2.4.5 게시글 삭제
3.2.4.5.1 첨부 파일 삭제
3.2.4.6 좋아요 기능
3.2.4.7 게시글 댓글 기능
3.2.5 시설/비품 예약
3.2.5.1 나의 예약 목록
3.2.5.2 예약 상세보기
3.2.5.2.1 예약 취소
3.2.5.3 예약 현황
3.2.5.4 예약 하기
3.2.6 일정관리
3.2.6.1 캘린더
3.2.6.2 일정 상세
3.2.6.2.1 일정 수정
3.2.6.2.2 일정 삭제
3.2.6.3 일정 등록
3.2.7 근태관리
3.2.7.1 나의 근태현황
3.2.7.1.1 올해 출결현황
3.2.7.1.2 이번달 출결현황
3.2.7.1.3 올해 근무일수/시간
3.2.7.1.4 연차관련정보
3.2.7.2 휴가 신청
3.2.7.3 휴가 신청 내역
3.2.7.4 인사 정보
3.2.8 전자결재
3.2.8.1 진행 중인 문서
3.2.8.1.1 승인 대기 문서
3.2.8.1.2 결재 대기문서
3.2.8.2 처리완료 문서
3.2.8.2.1 최종 결재 완료 문서
3.2.8.2.2 반려 / 회수 된 문서
3.2.8.3 문서 상세
3.2.8.3.1 문서 처리
3.2.8.3.2 문서 회수
3.2.8.4 문서 작성
3.2.8.4.1 지출 결의서
3.2.8.4.2 일반 기안서
3.2.8.4.3 휴가 신청서
3.2.8.4.4 매출 결의서
3.2.8.5 문서 수정
3.2.8.5.1 지출 결의서
3.2.8.5.2 일반 기안서
3.2.8.5.3 휴가 신청서
3.2.8.5.4 매출 결의서
3.2.9 메인화면(관리자)
3.2.9.1 상단 네비바(헤더)
3.2.9.2 해당연도 입퇴사자 현황(차트)
3.2.9.3 월별 입퇴사자 현황(차트)
3.2.9.4 직원 남녀성비 비율(차트)
3.2.9.5 직급별 인원수(차트)
3.2.9.6 부서별 인원수(차트)
3.2.9.7 엑셀 다운로드
3.2.10 조직관리
3.2.10.1 조직 목록 조회
3.2.10.2 조직 추가
3.2.10.3 조직 삭제
3.2.10.4 조직정보 변경
3.2.10.5 구성원 변경
3.2.11 구성원관리
3.2.11.1 구성원 목록 조회
3.2.11.2 구성원 추가
3.2.11.3 구성원 정보 변경
3.2.11.3.1 구성원 정보 조회
3.2.11.3.2 구성원 직책 변경
3.2.11.3.3 구성원 상태 변경
3.2.11.3.4 구성원 연차 추가
3.2.11.4 구성원 삭제
3.2.12 예약관리
3.2.12.1 예약대상 조회
3.2.12.2 예약대상 등록
3.2.12.3 예약대상 수정
3.2.12.4 예약대상 삭제
3.2.13 게시판관리
3.2.13.1 게시글 관리
3.2.13.2 공지사항 등록
3.2.14 회사일정 관리
3.2.14.1 캘린더
3.2.14,2 회사 일정 상세
3.2.14.2.1 회사 일정 수정
3.2.14.2.2 회사 일정 삭제
3.2.14.3 회사 일정 등록
3.2.15 지점 관리
3.2.15.1 지점별 상품 카테고리 판매량
3.2.15.2 지점별 도서 장르 판매량
3.2.15.3 지점별 매출 순위
3.2.15.4 지점별 3년치 분기별 매출 현황
3.2.16 로그아웃
3.2.17 쪽지
3.2.17.1 푸시알림
3.2.17.2 채팅
3.2.18 공용품 관리
3.2.18.1 공용품 목록 조회
3.2.18.2 공용품 등록
3.2.18.3 공용품 수정
4. 테스트 | 4.1 테스트 및 보안 | 4.1.1 오류 수정
| 4.2 발표준비 | 4.2.1 PPT 및 시연영상 제작
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 대면 멘토링, 최종 배포
5. 산출물 | 5.1 산출물 제작
6. 발표 | 6.1 최종발표
※ 필독해주세요 멘토님! - 기능 구현 체크리스트 작성 방법 ※
① 세부 업무 : 멘티가 작성 완료한 WBS를 멘토님께 전달
② 진행 상태 : 개발 진행사항 체크 (진행/완료/미완)
③ 훈련생 질의사항 : 훈련생이 질의한 기능에 대해 [해당] 기재 ④ 멘토 피드백 : [해당] 체크된 기능에 대해 피드백 내용을 작성
⑤ 멘토 회차 : 피드백 당시 멘토 회차
해당 자료는 샘플이며, 세부 업무(기능리스트)는 변경하여 사용할 수 있습니다.